Arkivsak-dok.		118 - 16

Saksbehandler:	Jarle Angelsen

Behandles av:								Møtedato:

Sandnes Eiendomsselskap KF						28.09.2016

Nytt rådhus, status pr august 2016

Bakgrunn:

I denne saken legges frem status for «Nytt Rådhus» vedtatt gjennom økonomiplan og oppdrag gitt av rådmannen.

Status for «Nytt Rådhus»:

Generelt

- Prosjekt:				10001 Nytt rådhus

- Prosjektansvarlig: 			Jarle Angelsen

- Prosjekteringsleder:			Jon Aarrestad, Epcon AS

- Arbeidsomfang:	 		BRA 11 384 m2

- Entrepriseform:			Generalentreprise

- Reguleringsstatus:			Godkjent

- Godkjent budsjett:	 		390 MNOK (ØP 2016 - 2019)

Plan

- Arkitektkonkurranse			jan 2015	Utført

- Skisseprosjekt				sep 2015	Utført

- Forprosjekt				okt 2015	Utført

- Detaljprosjektering			mar 2016	pågår

- Anskaffelse				okt 2016

- Kontrakt hoved entreprenør		feb 2017

- Planlagt byggestart 			mar 2017

- Planlagt ferdigstillelsesdato; 		okt 2018

- Forventet ferdigstillelses dato;		okt 2018.

HMS

- Ingen

Risiko

- Setningsfare ved pelearbeid

- Støy for naboeiendommer under bygging

- Sen flytting av hoved kloakkledning under rådhustomten kan forsinke oppstart på byggeplass. 20/9: SIAS starter gravearbeidene og flytting av kloakkledning 1/1 2017

- Manglende skjøte på tomt kan forsinke fremdrift i prosjektet.

20/9: Tomtefradeling gjennomført.

- Havstigning over 2,1m kan gi oversvømmelse i teknisk rom.

Kompenserende tiltak: Installasjon av alarm ved vannstigning, heving av dørterskel inn til teknisks rom samt pumpeanlegg.

- 2. gangsbehandling av reguleringsplan er forskjøvet fra juni til august 2016. Forsinket plangodkjenning kan få negativ påvirkning av dato for anskaffelse 21.10.2016.

20/9: Reguleringsplan m/bestemmelser godkjent.

Pågående aktiviteter

- Beskrivelse av anbudsunderlaget pågår.

- Kostnadskalkyle basert på detaljprosjektering utført. Se egen sak.

- Usikkerhetsanalyse basert på detaljprosjekt utført. Se egen sak.

- Planlegging av mockup som gjelder kontor cluster pågår.

- Grenseoppgang mellom AV-/IT-utstyr pågår. IT-utstyr er ikke prosjektleveranse.

- Arbeid med 3-D modell og kollisjonssjekk pågår.

- Planlegging av riggplan pågår. Dette visere seg å være mer utfordrende enn antatt da Blink-festivalen gjør krav på skytebane inn på riggområdet. I tillegg er Mondo negative til foreslått brakkerigg v/eks pumpestasjon (ref. skisse). SIAS har foreslått alternativ brakkerigg langs nord på lille-promenaden. Hvis alle hensyn skal tas, fordyrer dette prosjektet ytterligere. Arealer for brakkerigg må være løst før anbudsutsendelse.

Kostnader;

| Prosjekt nr. | Prosjekt | Kostnad/m2 | Areal | Prosjekt kostnad | ØP 2016-2019 | Kostnads prognose |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10001 | Nytt Rådhus | 35 049 kr/m2 | 11 384m2 | 400* MNOK | 390 MNOK | 400 MNOK |
| 10002 | Tomt | 17392 kr/m2 | 4269 m2 | 75 MNOK | 74 MNOK | 75 MNOK |
| 10003 | Parkering |  |  | 33 MNOK | 33 MNOK | 33 MNOK |
| Sum |  |  |  | 506 MNOK | 497 MNOK | 508 MNOK |

* Ref. Detaljprosjekt - Prosjektkostnad 400MNOK er basert på kostestimat 441MNOK minus lokal markedsreduksjon på 13%

Kommentar til økonomitall:

- Det er gjennomført ny kostnadskalkyle og usikkerhetsanalyse for detaljprosjekt som er presentert i egen sak til styret.

Diverse

- Ingen

Vedlegg

- Status påløpte kostnader 20.09.2016

- Forslag til riggplan

Forslag til vedtak:

- Saken tas til orientering

Sandnes Eiendomsselskap KF, 20.09.2016

Torbjørn Sterri

Daglig Leder

Kost status 20.09.2016