## Prosjektstatus PL gruppe
Prosjektnr | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Ansvarlig | Godkjenning | Fase | Areal, m2 | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva | Forventet kostn. inkl. mva | Kostnad kvm eks. mva* | Tomtekostnader eks. mva** | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360 | Kostnad kvm inkl. mva
Gammel |  |  | internt | eksternt |  |  | BTA | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr | mill kr | BTA * | kvm ** | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr | BTA*
Oppvekst skole
4231799 | 30002 | Figgjo skole, nybygg K20-skole | utv.avd/ Morten |  | ØP | Regulering | 4732 | 2016 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 288 | 320 |  | ikke avklart |  |  | Regulering
4233101 | 30006 | Giske u skole, utvidelse | Morten |  | K2 | byggefase | 536 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 25.3 | 25.2 | 30500 | 0
4207301 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten |  | K2 | Prosjektering | 761 | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 41 | 34.2 |  | 0
4209198 | 30009 | Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell | Rolf |  | K0 | Prosjektering | 6800 | 2018 |  |  | 2020 | 262.8 | 263 | 19000 | 504 |  |  | Skisseprosjekt ferdig, prosjekt utsatt ihht ØP 2016
4232299 | 30010 | Skaarlia skole (ny B-14 skole) | Morten |  | K0 | Prosjektering | 4700 | 2018 |  |  | 2020 | 201 | 234 |  | ikke avklart |  |  | Tomt kjøpt for 31 mill kr. Skisseprosjekt ferdigstilt. Prosjektet er lagt i bero
| 60011 | Skaarlia skole, liten flerbrukshall | Morten |  | K0 | Prosjektering |  | 2019 |  |  |  | 34.75
4202301 | 30011 | Hommersåk skole, utvidelse | Morten |  | K2 | Byggefase | 450 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 23.2 | 23.2 |  | 0
4232301 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle |  | K2 | Byggefase | 970 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 28.9 | 28.9 | 20575 | 0 |  |  | forsinkelse for uteområde
| 30021 | Utvidelse og oppgradering på Skeiene ungdomsskole, U21-skole | Ingunn | Prosjektil AS | K0 | Prosjektering | 8883 | 2015 | 2016 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 233.88 | 233.9 | 26320 | 0
| 30018 | Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) | utv.avd. |  | ØP | Forprosjekt |  | 2019 |  |  |  | 0 |  |  | ikke avklart
| 30019 | Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler | utv.avd. |  | ØP | Forprosjekt |  | 2019 |  |  |  | 0 |  |  | ikke avklart
| 30020 | Altona skole og ressurssenter, nye lokaler | utv.avd. |  | ØP | Forprosjekt |  | 2020 |  |  |  | 68.5 |  |  | ikke avklart
| 30027 | Stangeland skole, 4 nye grupper | Rolf |  | ØP |  |  | 2016 |  | 2016 |  | 5.3
| 30028 | Nytt skoleanlegg på barnetrinnet, sentrumsnært, B21-skole | utv.avd. |  | ØP | Forprosjekt |  | 2019 |  |  |  | 400
| 30029 | Malmheim skole, utvidelse og modernisering, B7-skole (7 klasser og 196 elever) | Gro |  | ØP |  |  | 2017 |  | 2019 |  | 48
Oppvekst barn og unge
4331499 | 35002 | Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse | John |  | ØP | Prosjektering | 1800 | 2019 |  |  |  | 78.2 | 87 |  | ikke avklart |  |  | ny ØP riving 2017, nybygg 2020, arbeid stoppet
4332399 | 35006 | Kleivane, ny 10 avd barnehage | Gro |  | K2 | Prosjektering | 2300 | 2016-03-01 | 2016-03-01 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 87.5 | 87.5 | 31300 | 4905 |  |  | Totalentreprenør prosjekterer. Forventet byggestart mar.16
4304601 | 35008 | Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage | utv.avd. |  | ØP |  |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart |  |  | avventer rådmannens bestilling - endring i barnehagebehov
4332899 | 35010 | Hana barnehage, regulering og uteområde | utv.avd. |  | ØP | Prosjektering |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart |  |  | reguleringskostnader
| 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper | Gro |  | K2 | byggefase | 1810 | 2015 | 2015-11-01 | 2016 | 2016-07-01 | 51.9 | 52.6 | 26900 | 0 |  | gfz | Venter på IG på støymur
Levekår
4413699 | 21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig | utv.avd/ Morten |  | K0 | forprosjekt | 2364 | 2015 |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 148 | 115 |  | ikke avklart |  |  | Regulering
4410699 | 21005 | Foreldreinitiativ 2 | Morten |  | K0 | anbudskonkurranse | 780 | 2015 |  | 2016 |  | 42 | 42 |  | Ikke avklart |  |  | Tomt på Sørbø
4414399 | 21008 | 10 omsorgsbol. for mennesker med funksj.neds Aase Gard | Morten |  | K2 | Byggefase | 840 | 2015 |  | 2016 | 2017 | 40 | 40 |  | ikke avklart
| 21009 | Utvid. 2 enhet/vedlikehold smørbukkveien | Morten |  | K0 | forprosjekt | 150 | 2015 |  | 2016 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | rammesøknad sendt
4414199 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf |  | K0 | anbudskonkurranse | 2649 | 2015-11-01 |  | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 101 | 101 |  | ikke avklart |  |  | rev. Framdrift vedtatt i K0
4413501 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | utv.avd. |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 56.95
4413505/4413211 | 21017 | Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Wellhavens vei | Jarle |  | K2 | byggefase | 1287 | 2014 | 2015-05-01 | 2015 | 2016-05-01 | 49 | 49.2 | 20453 | 1805 |  |  | forsinkelse med vindu leverandør pga oversvømmelse hos Nordan
| 21027 | Nybygg Håholen, 7-9 boenheter | John |  | ØP | forpr.tomteavkl. |  | 2017 |  | 2018 |  | 39.5 | 39.5 |  | 4888 |  |  | avklaring reguleringsbehov pågår
| 21029 | Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 | Morten |  | K0 | forprosjekt |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 42 | 40 |  | ikke avklart |  |  | Tomtekost ikke avklart
| 21031 | Boliger for vanskeligstilte | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2017 |  | 50 |  |  | ikke avklart |  |  | kjøp av hybel stoppet av boligsos pga NAV er ikke klar å ta imot beboerne
| 21033 | Bofellesskap for personer med psykik lidelse, 12 plasser | utv.avd/ Morten |  | ØP |  |  | 2017 |  | 2018 |  | 50 | [5 empty] | tomteavklaring
| 21034 | Boliger for mennesker med ned. funksj., 10 enhet | utv.avd/ Morten |  | ØP |  |  | 2019 |  | 2020 |  | 47
| 21036 | Boliger til flyktninger, 4-5 boenheter per år | utv.avd. |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 13
| 21037 | Tilpasninger i Hanamyrveien | nn |  | ØP |  |  | 2017 |  | 2017 |  | 2
| 25001 | Årsvollveien, 3 boenheter | Morten |  | K0 | prosjektering | 268 | 2015 |  | 2016 |  | 11.5 |  |  | 0
| 25002 | Boliger Syrinveien, 6 boenheter | Morten |  | K0 | Reg./anb.konk | 480 | 2015-08-01 |  | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 13 | 13 | 29880 | 0 |  |  | Avklaringer med nabo. Sak må videre til bystyret
| 25003 | Myrveien, 3 boenheter | Morten |  | ØP | anbudskonkurranse | 282 | 2016 |  | 2017 |  | 12.7 |  |  | 0
| 25004 | Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år | Morten |  | K0 | Anbudskonk. | [5 empty] | 3,4 årlig |  |  | ikke avklart |  |  | Regulering og tomteavklaringer
4415499 | 26001 | Påbygg Riska BOAS, 29 plasser | Morten | Epcon AS | K2 | garantifase | 2312 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 110.25 | 110.25 | 36000 | 0
4415599 | 26003 | Nytt BOAS 61 plasser - Rundeskogen | Rolf |  | K2 | Byggefase | 5371 | 2014-11-01 | 2015-02-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 240 | 240 | 25250 | 5300 |  |  | seksjonering pågår | 13/03209
| 26016 | Lura BOAS ombygging medisinrom og kontor | Rolf |  | 2.per 2015 | Prosjektering | 60 | 2015/16 |  | 2016 |  | 1.3 | 1.3 | 21500 | 0
| 26019 | Lura boas - ombygging stue kjøkken Lura 1 | Rolf |  | ØP |  |  |  |  | 2016 |  | 0.6
Kultur og byutvikling
4541402 | 15001 | Vitenfabrikken II | Gro |  | K2 | Byggefase | 2500 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 68.65 | 67.65 | 21700 | 0
Teknisk
6010399 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | Ingunn | Epcon AS | K0 | Prosjektering |  | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 | 41 | 41 |  | 0 |  |  | K0 legges fram i egen sak
4503899 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen II | Ingunn | Rambøll | K2 | Byggefase | 2972 | 2014 | vår 15 | 2016 | 2016-08-01 | 87 | 86.5 | 22476 | 0
4471301 | 60005 | Riskahallen, rehabilitering | Ingunn | Epcon AS | K0 | Prosjektering | 5341 | 2014 | vår 16 | 2016 | 2016 | 85 | 85 |  | 0 |  |  | K0 legges fram i egen sak
| 60006 | Høyland ungdomsskole, tilpasning etter ny svømmehall (prosjektering) | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.935
| 60008 | Iglemyr svømme- og idrettshall | utv.avd/ Morten |  | ØP | Regulering |  | 2016 |  | 2018 |  | 180 | 185* |  | ikke avklart |  |  | Regulering. Ses i sammenh. m/60006. *Rådm. fremmer sak til BS ift. avkl. av innh. i prosj. opprinnelig innh. til grunn for kostnadsforv.
| 60010 | Giskehallen, rehab av svømmehallen | Ingunn |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 70 | 70 |  | 0
Kommune felles
4007199 | 10001 | Nytt rådhus | Jarle | Epcon AS | K0 | Prosjektering | 11284 | 2015 | 2016-11-01 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 390 | 447 | 26852 | 0 |  |  | forprosjekt legges fram 16.mars
| 10002 | Rådhustomt | Jarle |  |  | prosj./reg | 0 | 2014 |  | 2015 |  | 75 | 75 |  | 17392
| 10003 | Parkering nytt rådhus | Utv.avd./Jarle |  | ØP | Forprosjekt |  |  |  | 2018-06-01 |  | 33 | 32 |  | ikke avklart
| 10006 | Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken | Jarle |  | ØP | Regulering | 0 |  |  | 2016 |  | 2 | 2
4002501 | 4002501 | Ny brannstasjon - detaljregulering | Ingunn | Epcon AS | K2 | ferdigstilt |  | 2014 |  | 2014 | 2015-02-01 |  | 520.5
| 4002599 | Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. |  | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01
| 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 2359.9 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | 520.5 |  | 31074 | 2444
| 10013 | Ny Hovedbrannstasjon | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 9994.1 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01
| 10016 | Ambulansentral | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 632 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | [6 empty] | 0
| 10019 | Relokalisering av kontorpl som ikke får plass i nytt rådhus, opprinelig A7 | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2019 |  | 2019 |  | 335
Eiendom
4542101 | 10010 | Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) | Gro |  | ØP | Prosjektering | 498 | 2014-04-01 | 1. kv.16 | 2014-12-01 | 3. kv.16 | 2.9 | 2.85 | 5722.8916 | 0
| 21028 | Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter | John |  | ØP | Forprosjekt |  | 2015 |  | 2016 |  | 15 | 15 |  | 0
4707509 | 41003 | Universell utforming | utv.avd. |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 2 årlig |  |  | 0
|  | Sandnes Havn | John |  | betales av Sandnes havn |  | 1400 | 2016 |  | ?
* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar
** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale
Note on H20: BRA
Note on P32: Kostnad for utbyggingsavtale + regulering ikke medtatt.

## Prosjektstatus diverse
Prosjektnr | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Godkjenning | Fase | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva | Bevilgning type | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360 | Kostnad kvm inkl. mva
Gammel | [5 empty] | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr |  | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr | BTA*
Oppvekst skole
6801199 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Buster/Christian | ØP | Byggefase |  |  |  |  | 3 årlig | årlig |  |  | se underprosjekter
| 30026 | Lekeutstyr eldre barneskoler | Buster/Christian | ØP | byggefase |  |  |  |  | 1 | prosjekt |  |  | ses i sammen med 30004 og 35003
| 30400 | 30004/24/26 upr Aspervika skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 30401 | 30004/24/26 upr Austrått skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30402 | 30004/24/26 upr Buggeland skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30403 | 30004/24/26 upr Figgjo skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | [5 empty] | utgikk pga ny skole
| 30404 | 30004/24/26 upr Hana skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30406 | 30004/24/26 upr Høle skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30408 | 30004/24/26 upr Iglemyr skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 30409 | 30004/24/26 upr Kyrkjevollen skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30410 | 30004/24/26 upr Lura skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 30411 | 30004/24/26 upr Maudland skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 30412 | 30004/24/26 upr Porsholen skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 30413 | 30004/24/26 upr Sandved skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30414 | 30004/24/26 upr Soma skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 30415 | 30004/24/26 upr Stangeland skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30416 | 30004/24/26 upr Trones skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 30417 | 30004/24/26 upr Øygard skole, uteområde | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2015 |  | 2016
| 304009 | 30004 upr uteområde Ganddal skole | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 304010 | 30004 upr uteområde Sviland skole | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
|  | 30004 upr uteområde Gummiunderlag diverse skoler og utstyr | Buster/Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
4231401 | 30005 | Uteområde Bogafjell skole, universell utforming | Pål | ØP | garantifase |  |  | høst 15 | 2015-11-01 | 2.4 | prosjekt |  |  | overtatt nov.15
| 30023 | Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket | Thorleif | ØP |  | 2016 |  | 2017 |  | 19 | prosjekt
| 30024 | Oppgradering av uteområder skoler og barnehager | Ingvar/Buster/Christian | ØP | Byggefase | 2015 |  | 2016 |  | 2 | prosjekt |  |  | ses i sammen med 30004 og 35003
| 30032 | Rehabilitering skoler |  | ØP | [5 empty] | 10 årlig | årlig
| 303200 | 30032 upr rehab Austrått skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.6
| 303201 | 30032 upr rehab Kyrkjevollen skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.3
| 303202 | 30032 upr rehab Lura skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.5
| 303203 | 30032 upr rehab Malmheim skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 1
| 303204 | 30032 upr rehab Maudland skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 2.5
| 303205 | 30032 upr rehab Sandved skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.7
| 303206 | 30032 upr rehab Smeaheia skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.2
| 303207 | 30032 upr rehab Stangeland skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 1.5
| 303208 | 30032 upr rehab Trones sør skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 2
| 303209 | 30032 upr rehab Sørbø skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.4
| 303210 | 30032 upr rehab Hommersåk skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.4
| 30030 | Maudland skole, varmtvann/varmeanlegg |  | ØP |  | 2016 |  | 2016 |  | 8.5 | prosjekt
| 30033 | varlsingsanlegg skoler |  | ØP |  | 2016 |  | 2016 |  | 5 | prosjekt
Oppvekst barn og unge
6811199 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Ingvar | ØP | [5 empty] | 1 årlig | årlig |  |  | 6 barnehager ferdigstilt, 2 forsinket pga frost og arbeidsmengde, 3 fortsetter 2016 per ØP
| 35300 | 35003 upr Asperholen barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 35302 | 35003 upr Figgjo barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 35304 | 35003 upr Hana barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 35313 | 35003 upr Sandvedhaugen barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 35319 | 35003 upr Varatun barnehage, Postveien, uteområde | Ingvar | underprosjekt | garantifase | 2015 |  | 2015
| 35314 | 35003 upr Smeaheia barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2016
| 35305 | 35003 upr Hommersåk barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2016
| 35306 | 35003 upr Jønningheia barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2016
| 35309 | 35003 upr Riska barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016
| 35307 | 35003 upr Myklaberget barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt |  | 2015 | 2016 | 2016 | 2016
| 35321 | 35003 upr Øygard barnehage, uteområde | Ingvar | underprosjekt | Byggefase | 2015 |  | 2015 | 1.kvart 16
| 353000 | 35003 upr uteområde Stangelandsforen bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 353001 | 35003 upr uteområde Rissebærstraen bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017
| 353002 | 35003 upr uteområde Austrått bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 353003 | 35003 upr uteområde Stangeland bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 353004 | 35003 upr uteområde Brueland bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017
4305901 | 4305901 | Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde | Ingvar | ØP | garantifase |  | 2014 | 2015 | 2015-08-01 |  | prosjekt |  |  | Overtatt des, men tilleggsarbeid måtte bestilles avventer faktura, men har mindreforbruk
| 35019 | Rehabilitering barnehage | Ingvar | ØP | [5 empty] | 10 årlig | årlig
| 351900 | 35019 upr rehab Austrått bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 4.7
| 351901 | 35019 upr rehab Gravarslia bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.2
| 351902 | 35019 upr rehab Hana bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 3.6
| 351903 | 35019 upr rehab Rådhusmarka bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.7
| 351904 | 35019 upr rehab Sandvedhaugen bhg | Ingvar | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.6
Levekår
| 21038 | Rehabilitering av kommunale boliger, 24 per år |  | ØP | [5 empty] | 8 årlig | årlig
4707530 | 26007 | Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg | Fridtjov | ØP | anbudsfase | 2015 | 2015-12-01 | 2016 | 2016-05-31 | 15 | prosjekt |  |  | skrive kontrakt uke 3
4707531 | 26008 | Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget | Thorleif | K2 | Byggefase | 2014 | 2015-09-01 | 2016 | vår 2016 | 20 | prosjekt |  |  | tidligere varslet
| 26012 | Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak | Thorleif/Fridtjov | K2 | Byggefase | 2015 |  | 2015 |  | 4.8 | prosjekt |  |  | sluttefase
| 26013 | Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak | Thorleif | K2 | Byggefase | 2015 | 2015 | 2016 | vår 2016 | 15 | prosjekt |  |  | utarbeidet iutradisjonal måte innen at bygg er i full drift under bygging
| 26017 | Rehabilitering omsorgsbygg |  | ØP | [5 empty] | 10 årlig | årlig
| 261700 | 26017 upr rehab Austrått BOAS |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 2.7
| 261701 | 26017 upr rehab Lura BOAS |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 2.4
| 261702 | 26017 upr rehab Rovik BOAS |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.8
| 261703 | 26017 upr rehab Åse BOAS |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 4.1
| 261704 | 26017 upr rehab Trones serviceleiligheter |  | underprosjekt |  | 2016 |  | 2017 |  | 1.9
Kultur og byutvikling
| 15007 | Støydemping i gymsaler | Christian | ØP | Forprosjekt | 2015 |  | 2016 |  | 1 | prosjekt |  |  | begynner i 2016 med opprettelse av underprosjekter
| 157000 | 15007 upr Austrått skole, gymnastikksal | Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 157001 | 15007 upr Sandved skole, korpsrom | Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 157002 | 15007 upr Soma-Stangeland skole, gymnastikksal | Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 157003 | 15007 upr Lura skole, gymnastikksal | Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 157004 | 15007 upr Trones skole - musikkrom | Christian | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016
| 15008 | Vitenfabrikken 1, styringsautomatikk | Thorleif | ØP |  |  |  | 2016 |  | 2 | prosjekt
| 15009 | Rehabiltering idretts og kulturbyy |  | ØP | [5 empty] | 2 årlig | årlig
| 159000 | 15009 upr rehab Fogdahuset |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 1.4
| 159001 | 15009 upr rehab Giskehallen |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.3
| 159002 | 15009 upr rehab Thranegården |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.3
Teknisk
Kommune felles
Eiendom
4009199 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Thorleif/Fridtjov | ØP | [5 empty] | 3,3 årlig | årlig
| 401000 | 40001 upr miljø Smeaheia skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016
| 401001 | 40002 upr miljø Riska ungdomsskole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016
| 401002 | 40003 upr miljø Hommersåk skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016
4009109 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Thorleif/Fridtjov | ØP | prosjektering |  |  | 2017 | 2018 | 1,1 årlig | årlig |  |  | avventer prosjektering av tiltak til reg.plan for fjernevarme (trasevalg) foreligger
4009116 | 40003 | ENØK, solvarmeenergi | Fridtjov | ØP | prosjektering | 2015 | 2015-12-01 | 2016 | 2016 | 4 | prosjekt |  |  | tidligere varslet
| 40005 | ENØK energibesparende tiltak i skole | Thorleif/Fridtjov | ØP | anbudsfase | 2016 | 2016-01-01 | 2018 | 2018 | 40 | prosjekt |  |  | oppstart i 2016
| 405000 | 40005 upr Enova Giske ungdomsskole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 2.5
| 405001 | 40005 upr Enova Sviland skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.2
| 405002 | 40005 upr Enova Trones skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 3.7
| 405003 | 40005 upr Enova Lura skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.2
| 405004 | 40005 upr Enova Lurahammeren skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1
| 405005 | 40005 upr Enova Porsholen skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1.4
| 405007 | 40005 upr Enova Stangeland skole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 2.3
| 405008 | 40005 upr Enova Sørbø | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
| 405009 | 40005 upr Enova Øygard ungdomsskole | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.5
| 405010 | 40005 upr Enova Buggeland | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
| 405011 | 40005 upr Enova Hana | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
|  | Øvrige tiltak | Thorleif/Fridtjov | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 6
4707508 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) | Thorleif | ØP | byggefase |  |  | årlig |  | 1 årlig | årlig
| 412000 | 41002 upr ITV Giske ungdomsskole | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.4
| 412001 | 41002 upr ITV Sandved skole | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.4
| 412002 | 41002 upr ITV Buggeland skole | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.1
| 412003 | 41002 upr ITV Lundehaugen ungdomsskole | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.1
| 412004 | 41002 upr ITV Ganddal skole | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  |  |  | 0.1
4707512 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering | Thorleif |  |  |  |  | årlig |  | 5 årlig | årlig |  |  | forsinkelse med byggesak, avklaring av sak
| 41400 | 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved bhg | Thorleif | K2 | Byggefase | 2015 |  | 2015 | 2016 | 2.7
| 41401 | 41004 upr Inneklima tiltak ved Sandved skole | Thorleif | K2 | Byggefase | 2015 |  | 2015 | 2016
| 414001 | 41004 upr Inneklima Hommersåk bhg | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 2.5
| 414002 | 41004 upr Inneklima Myklaberget bhg | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 2
| 414003 | 41004 upr Inneklima Riska bhg | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.1
| 414004 | 41004 upr Inneklima Rådhuset bhg | Thorleif | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.4
4009121 | 41007 | Varmeanlegg Vatne driftsstasjon | Thorleif | K2 | Byggefase |  | 2015 | 2015 | 2016 | 5 | prosjekt |  |  | forsinkelse avventet avklaring storkjøkken
4707516 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Martin Larsen | ØP | Prosjek./byggef. |  |  | 2020 |  | 6 | prosjekt
| 418000 | 41008 upr radon Høle barne- og ungdomsskole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418001 | 41008 upr radon Riska ungdomsskole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418002 | 41008 upr radon Smeaheia skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418003 | 41008 upr radon Hommersåk skole bygg b |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418004 | 41008 upr radon Trones skole |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418005 | 41008 upr radon Lundedalen 10 |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418006 | 41008 upr radon Torger Carlsens gate |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418007 | 41008 upr radon Agneveien |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418008 | 41008 upr radon gj.gangsbolig |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418009 | 41008 upr radon gj.gangsbolig |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
| 418010 | 41008 upr radon gj.gangsbolig |  | underprosjekt |  | 2016 |  |  | 2016
41008 upr radon administrasjon
| 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | Thorleif | ØP |  |  |  | årlig |  | ,3 årlig | årlig
| 41014 | Adgangskontroll anlegg | Thorleif/Fridtjov | ØP | garantifase |  |  |  |  | 1/0,5 årlig | årlig |  |  | 2015 ferdigstilt, nye tiltak i 2016
| 41015 | Oppgradering av varmeanlegg i kommunale formålshbygg | Thorleif | ØP | [5 empty] | ,2 årlig | årlig
| 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone | ØP | byggefase | 2015 |  | 2015 | 2016 | 4 | prosjekt
| 41800 | 41018 upr Figgjo bhg | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41801 | 41018 upr Myklaberget bhg | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41802 | 41018 upr Porsholen bhg | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41803 | 41018 upr Varatun barnehage | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41804 | 41018 upr Rissebærstraen barnehage | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41805 | 41018 upr Vatne barnehage | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41806 | 41018 upr Riska barnehage | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41807 | 41018 upr Gravarslia bhg - branntekniske tiltak | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41808 | 41018 upr Smeaheia bhg - branntekniske tiltak | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41809 | 41018 upr Hana bhg - branntekniske tiltak | Tone | underprosjekt |  | 2015 |  | 2015 | 2016
| 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | ØP | [5 empty] | 3 | prosjekt
| 412000 | 41020 upr branntek.Austrått BOAS | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.2
| 412001 | 41021 upr branntek. Riska BOAS | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.8
| 412002 | 41022 upr branntek. Trones BOAS | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1
| 412003 | 41023 upr branntek. Lunde BOAS | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1
| 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone | ØP |  | 2016 |  | 2017 |  | 4 | prosjekt
| 412100 | 41021 upr branntek. Austrått skole | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.6
| 412101 | 41021 upr branntek. Kyrkjevollen skole | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.6
| 412102 | 41021 upr branntek. Lura skole | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 1
| 412103 | 41021 upr branntek. Hommersåk skole | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.6
| 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone | ØP |  | 2018 |  | 2018 |  | 2.5 | prosjekt
| 41026 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | Tone | ØP |  | 2016 |  | 2016 |  | 4.2 | prosjekt
| 41023 | Nedgravde avfallscontainere | Tone | ØP | [5 empty] | 1/.5 årlig | årlig
| 412300 | 41023 upr nedgr. avfall Lunde BOAS | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.3
| 412301 | 41023 upr nedgr. avfall Trones BOAS | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.3
| 412302 | 41023 upr nedgr. avfall Lura idrettshall | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.3
| 412303 | 41023 upr nedgr. avfall Austrått idrettshall | Tone | underprosjekt |  | 2016 |  | 2016 |  | 0.3
| 41025 | Branntekniske tiltak i diverse bygg | Tone | ØP | [5 empty] | ,4 årlig | årlig
| 4009106 | ENØK, energimerking av bygg | Thorleif | ØP | Byggefase |  |  | 2015 | 2015-12-01 | 6.5 | prosjekt |  |  | avslutningsfase
| 4009108 | ENØK-EOS- system - Øvrige bygg | Thorleif | ØP | Byggefase |  |  | 2013 | 2015 | 6 | prosjekt |  |  | avslutningsfase
| 4009111 | ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) | Thorleif | ØP | anbudsfase |  |  | 2015 | 2016 | 6.2 | prosjekt |  |  | Anbudskonkurranse pågår
| 4009112 | ENØK, SD anlegg barnehager | Thorleif | ØP | anbudsfase |  |  | 2015 | 2016 | 3 | prosjekt |  |  | Anbudskonkurranse pågår
| 4009113 | ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones | Thorleif | ØP | byggefase |  |  | 2016 | 2016 | 30 | prosjekt |  |  | avvent avklaring ny svømme anlegg
| 4009114 | ENØK - VAV sonestyring | Thorleif | ØP | Prosj./byggef. |  |  | 2013 | 2016 | 2.5 | prosjekt |  |  | Manglende kapasitet
| 4707799 | Branntekniske utbedringer | Tone | ØP | byggefase |  |  | 2013-12-01 | 2015 | 10.25 | prosjekt |  |  | Brukes til sprinkleranlegg, oppgr. av el.anl. i Thranegården som er fredet bygning. Søkt godkjenning hos Fylkesmann og Byggesak, bestilles av utførende firma etter godkjenning.

## Prosjekt tatt i bruk
Prosjekt tatt i bruk
| Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Bevilgning | Byggeregn. | Mindre/Mer | Vedtak | tatt i bruk | 15 mnd
Andre Prosjektnr | NYE |  | internt |  | ca. uten gjenst. Arb. | utgift | saksnr |  | Frist
| 4231899 | Sørbø skole byggetrinn II | PM | 125735000 | 112523000 | 13212000 | fsak 109/13 | delovertakelse aug./ endelig okt/nov 2014 | jan/feb.16
4232599 | 4413899 | Sandnes helsesenter (gml sykehuset) | OT | 148428000 | 153185000 | -4757000 | fsak 6/13 | 2014-12-01 | 2016-03-01 | inkl Oneco
| 35007 | Sørbø II, ny barnehage med 5 avd | JH | 50200000 | 43258000 | 6942000 | bsak 106/14 | 2015-07-01 | 2016-09-01
4503799 | 60001 | Bogafjell idrettshall | OT | 109700000 | 96172000 | 13528000 | fsak 41/14 | 2015-08-20 | 2016-10-01 | ses i sammen med 4503799 (tomt) | 28918000
| 21023 | Avlastning, ny barnebolig | OT | 6041000 | 6041000 | 0 | ØP 2014 | 2015-03-01 | 2016-05-01
| 15004 | Vitenfabrikken, taklekasje Møllermesterboligen, strakstiltak | GF | 1500000 | 1081000 | 419000 | ØP | 2014-12-01 | feb/mars.16
4231299 | 30013 | Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje, byggetrinn 1 | TN | 1235000 | 1137000 | 98000 | ØP 2014 | 2014-12-01 | feb/mars.16
| 30014 | Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade | TN | 1500000 | 2498000 | -998000 | ØP | 2014-12-01 | feb/mars.16 | Bsak 34/15 årsoppgjør lånopptak dekket overforbruk
| 4009107 | ENØK-EOS- system - skoler | TN | 2000000 | 2061000 | -61000 | ØP 2012 | 2014-12-01 | feb/mars.16 | Bsak 34/15 årsoppgjør lånopptak dekket overforbruk
| 4009117/40004 | ENØK, rørsystem Austrått / Høyland | TN | 7550000 | 7479000 | 71000 | ØP & bsak 105/15 (2.per.rapp) | 2014-12-01 | feb/mars.16
| 15005 | Oppgradering av brannalarmanlegg Sandnes kulturhus | TS | 2700000 | 2281000 | 419000 | BS høst 2014 | 2015-03-01 | mai/juni.16
| 4707519 | Oppgradering av brannskadet verksted | PM | 5500000 | 4903000 | 597000 | bsak 102/13 | 2014-12-01 | feb/mars.16
| 4570899 | Bibliotek ny inngang | OT | 1205000 | 1159000 | 46000 | Bsak 24/13 | 2014-12-01 | 2016-01-01
| 21022 | Behandlingsstart | OT | 16900000 | 9186000 | 7714000 | 1.tertial 2014 Bsak 88/14 | 2014-11-01 | 2016-01-01 | Underforbruk føres tilbake pnr. 21015 boligsos. 2.tertial 2015 Bsak 105/15
| 30001 | Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole | RÅ | 19000000 | 14343000 | 4657000 | K2 styret sak 22-15 | 2015-10-01 | 2016-12-01
| 35011 | Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde | OT | 1900000 | 1374000 | 526000 | ØP 2014 | 2015-10-01 | 2016-12-01
| 21021 | Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Molberget | OT | 5000000 | 4611000 | 389000 | ØP 2015 | 2015-10-01 | 2016-12-01
| 4231299 | Ganddal skole, rehabilitering/utvidelse, ses i sammen med 4232599 | OT | 171975000 | 170356000 | 1619000 | fsak 42/14 & bsak 86/13 | høst 2014 | 2016-12-01
| 4232599 | Ganddal skole, ny dobbel gymsal | OT |  |  |  |  | høst 2015
| 30017 | Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal | OT | 683000 | 412658 | 270342 | ØP 2015, bsak 105/15 | høst 2015
|  |  |  | 172658000 | 170768658 | 1889342
| 30003 | Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole | MB | 6000000 | 2390000 | 3610000 |  | 2015-11-01 | 2018-01-01
| 35004 | Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd | JH | 26200000 | 19777000 | 6423000 |  | 2015-11-01 | 2018-01-01
| 21012 | Maudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede | RÅ | 40000000 | 33879000 | 6121000 |  | 2015-11-01 | 2018-01-01
NB: tallene er ikke endelig, noe gjenstående arbeid i de fleste prosjektene
| Rullering prosjekter som avlegges for 2014 |  |  | 15 mnd
Frist
| 30004 | Skoler, utendørsanlegg | CE/BS | mars/april.16
| 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | IH | mars/april.16
| 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | TN | mars/april.16
| 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | TN | mars/april.16
| 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) | TN | mars/april.16
| 41014 | Adgangskontroll anlegg | TN | mars/april.16
| 41008 | Radon | Stein D/ML | mars/april.16
| 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Sheryl D | mars/april.16
| 35014 | Gravarslia barnehage, ferdigstillelse av soveskur | Sheryl D | mars/april.16 | forenkelt byggeregnskap, budsjett kr 200 000
Rullering prosjekter som avlegges for 2015
| 30004 | Skoler, utendørsanlegg | CE/BS | mars/april.17
| 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | IH | mars/april.17
| 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | TN | mars/april.17
| 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | TN | mars/april.17
| 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) | TN | mars/april.17
| 41014 | Adgangskontroll anlegg | TN | mars/april.17
| 41008 | Radon | Stein D/ML | mars/april.17
| 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Sheryl D | mars/april.17