## Prosjektstatus PL gruppe
Prosjektnr | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Ansvarlig | Godkjenning | Fase | Areal, m2 | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva, | Forventet kostn. inkl. mva | Kostnad kvm eks. mva* | Tomtekostnader eks. mva** | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360 | Kostnad kvm inkl. mva
Gammel |  |  | internt | eksternt |  |  | BTA | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr | mill kr | BTA * | kvm ** | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr | BTA*
Oppvekst skole
4231499 | 30001 | Bogafjell skole, tilpasning til ren barneskole | Rolf |  | K2 | garantifase | 750 | 2015-04-01 | 2015-04-01 | 2015-10-01 | 2015-10-01 | 19 | 19 | 13600 | 0 |  |  | Overtatt oktober 2015
4231799 | 30002 | Figgjo skole, sanering/nybygg | utv.avd/ Morten |  | ØP | Regulering | 4732 | 2016 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 288 | 320 |  | ikke avklart |  |  | Regulering
4707505 | 30003 | Rehabilitering/ utbedring av Sviland skole | Morten | Prosjektil AS | periodisk bev. | Anbudskonk. | 4732 | 1905-07-07 | 2015 | 1905-07-07 | 1905-07-07 | 6 | 6 |  | 0
4233101 | 30006 | Giske u skole, utvidelse | Morten |  | K2 | byggefase | 536 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2016-08-01 | 2016-08-01 | 25.2 | 25.2 | 30500 | 0
4207301 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten |  | K2 | Prosjektering | 761 | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 41 | 34.2 |  | 0 |  |  | K2 legges fram i egen sak
4217106 | 30008 | Hana skole, utvidelse | Morten |  | ØP |  |  | 2017-01-01 |  | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 48 | 84 |  | 0
4209198 | 30009 | Ny u.18 ungdomsskole Bogafjell | Rolf |  | K0 | Prosjektering | 6800 | 2017-01-01 |  | 2018-08-01 | 2018-08-01 | 263 | 263 | 19000 | 504
4232299 | 30010 | Skaarlia skole (ny B-14 skole) | Morten |  | K0 | Prosjektering | 4700 | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 225 | 234 |  | ikke avklart |  |  | 31 mill kr i tomtekostnader (kjøp), kvadratmeterpris inkl. reg. ikke beregnet
4202301 | 30011 | Hommersåk skole, utvidelse | Morten |  | K2 | Byggefase | 450 | 2015-08-01 | 2015-08-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 23.2 | 23.2 |  | 0 |  |  | Dispensasjonssøknad plassering av bygg
4232301 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle |  | K2 | Byggefase | 970 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2016-01-01 | 2016-02-01 | 33 | 28.9 | 20575 | 0 |  |  | Kostnad endret ihht K2
| 30021 | Planlegging for flere elevplasser på Skeiene, U21 skole | Ingunn | Prosjektil AS | K0 | Prosjektering | 8883 | 2015 | 2016 | 2018 | 1905-07-10 | 233.8 | 233.8 | 26 320* | 0 |  |  | Kontrakt for prosejkteringsgruppe tildelt. Merknad tomtekost. * inkl. inventar
| 30018 | Senter for flerspråkelige barn og unge (FBU) | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 102 |  |  | ikke avklart
| 30019 | Sandnes læringsenter (SLS), nye lokaler | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 158 |  |  | ikke avklart
| 30020 | Altona skole og ressurssenter, nye lokaler | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2019 |  |  |  | 68.5 |  |  | ikke avklart
4232599 | 4232599 | Ganddal skole, ny dobbel gymsal | Oddgeir | Rambøll | K2 | garantifase | 1454 | 2014-07-01 | 2014-07-01 | 2015-03-01 | 2015-03-01 | 31.3 | 31.3 | 17000 | 0
Oppvekst barn og unge
4331399 | 35001 | Hommersåk barnehage, rehabilitering og utvidelse | utv.avd. |  | ØP | Utredning tomt | [5 empty] | 16.2 |  |  | ikke avklart
4331499 | 35002 | Asperholen barnehage, rehabilitering og utvidelse | John |  | ØP/BS-sak | reg./byggepr. | 1800 | 2015-08-01 | 2015-12-01 | 2017-06-01 |  | 87 | 87 |  | ikke avklart |  |  | ny ØP riving 2017, nybygg 2020, arbeid stoppet
4332299 | 35004 | Figgjo barnehage, påbygg av eksisterende barnehage med 2 avd | John |  | K2 | byggefase | 590 | 2013 | 2015-01-01 | 2015-11-01 | 2015-11-01 | 26.2 | 26.2 | 34169 | 0 |  |  | overtakelse 09.11
4332699 | 35005 | Vatne, ny 6 avd barnehage | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2016-01-01 |  | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 30 | 52.5 |  | ikke avklart
4332399 | 35006 | Kleivane, ny 10 avd barnehage | Gro |  | K2 | byggefase | 2300 | 2016-03-01 | feb/mar.16 | 2017-05-01 | 2017-05-01 | 103 | 87.5 | 31300 | 4905 |  |  | Kontrakt tildelt totalentreprenør, prosjektering pågår
4304601 | 35008 | Regulering og tilpasning av Vatne skole til barnehage | utv.avd. |  | ØP |  |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart |  |  | eventuelle reguleringskostnader. Må ses i sammenheng m/35005
4332899 | 35010 | Hana barnehage, regulering og uteområde | utv.avd. |  | ØP | Prosjektering |  |  |  | 2014 |  | 4 |  |  | ikke avklart |  |  | reguleringskostnader
4305502 | 35011 | Varatun barnehage, avd. Varatun gård, bygning og uteområde | Oddgeir | Multiconsult | periodisk bev. | garantifase |  | 2014 |  | 2014 | høsten 2015 | 1.9 | 1.9 |  | 0 |  |  | tiltak mot krav fra mattilsynet er gjennomført
| 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget med 6-7 grupper | Gro |  | K2 | Anbudskonk. | 1810 | 2015 | 2015-11-01 | 2016 | 2016-07-01 | 51.7 | 52.6 | 26900 | 0 |  | gfz | marg./reserv. red. fra 15% til 8% i BS. + krav om tilpasning byantikvar/byggesak
| 35016 | Ny barnehage Hommersåk, 9 grupper | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2016 |  | 2018 |  | 63 |  |  | ikke avklart |  |  | tomt ikke bestemt
Levekår
4413699 | 21001 | Nytt avlastningssenter med barnebolig | utv.avd/ Morten |  | K0 | forprosjekt | 2364 | 2015 |  | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 148 | 115 |  | ikke avklart |  |  | Regulering
4410699 | 21005 | Foreldreinitiativ 2 | utv.avd/ Morten |  | K0 | forprosjekt | 780 | 2015 |  | 2016 |  | 42 | 42 |  | Ikke avklart |  |  | 7,5 mill kr i tomtekostnader (kjøp), kvadratmeterpris inkl. reg ikke avklart
4414399 | 21008 | 10 nye omsorgsboliger for mennesker med funksjonsnedsettelser, Aase Gard | Morten |  | K2 | Byggefase | 840 | 2015 |  | 2017 | 2017 | 40 | 40 |  | ikke avklart |  |  | 6,3 mill kr i tomtekostnader (kjøp), kvadratmeterpris inkl. reg. ikke avklart
| 21009 | Utvid. 2 enhet/vedlikehold smørbukkveien | Morten |  | K0 | forprosjekt | 150 | 2015 |  | 2016 |  | 9 |  |  | 0 |  |  | K0 legges fram i egen sak
4413799 | 21012 | Maudlandslia, 9 omsorgsboliger for funksjonshemmede | Rolf |  | K2 | Byggefase | 945 | 2014-10-01 | 2014-10-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 40 | 38.5 | 23280 | 4020 |  |  | tidligere vasrlet
4414199 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf |  | K0 | forprosjekt | 2649 | 2015-11-01 |  | 2017-05-01 | 2017-11-01 | 101 | 101 |  | ikke avklart |  |  | Utsatt reg.planbehandling ift. framdriftsplan. K0 legges fram i egen sak
4413501 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | utv.avd. |  | Periodisk bev. |  |  | løpende |  |  |  | 35.1 | 36.1
4413505/4413211 | 21017 | Boligtiltak med inntil 20 (17) boenheter -Wellhavens vei | Jarle |  | K2 | byggefase | 1287 | 2014 | 2015-05-01 | 2015 | 2016-05-01 | 65 | 49.2 | 20453 | 1805 |  |  | Budsjett og framdrift justert og vedtatt i K2
| 21021 | Kjøp av 2 enheter eller tomter i nærhet til personalbasen i Molberget | utv.avd. |  | Øp | garantifase |  | 2015 |  | 2015 |  | 5 |  |  | 0 |  |  | overtatt
| 21027 | Nybygg Håholen, 7-9 boenheter | John |  | ØP | forpr.tomteavkl. |  | 2015 | 1905-07-08 | 2018 |  | 36 | 39.5 |  | 4888 |  |  | I rådmannens forslag til ØP er tomtekostnader på 3,5 millioner inntatt
| 21029 | Boliger til funksjonshemmede ca. 12 stk Tomt Bogafjell G5 | Morten |  | K0 | forprosjekt |  | 2015 | 2016 | 2017 |  | 40 | 40 |  | ikke avklart |  |  | K0 legges fram i egen sak. Tomtekost ikke avklart
| 21031 | Boliger for vanskeligstilte | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2015 |  | 2016 |  | 50 |  |  | ikke avklart |  |  | Endret, se sak 12/15 Utvalg for helse og sosialtjenester
| 25001 | Årsvollveien, 3 boenheter | Morten |  | K0 | anbudskonkurranse | 268 | 2015 |  | 2016 |  | 11.5 |  |  | 0 |  |  | fristen 24.nov
| 25002 | Boliger Syrinveien, 6 boenheter | Morten |  | K0 | Reg./anb.konk | 480 | 2015-08-01 |  | 2016-08-01 | 2016-12-01 | 13 | 13 | 29880 | 0 |  |  | fristen 30.okt
| 25003 | Myrveien, 3 boenheter | Morten |  | ØP |  | 282 | 2016 |  | 2017 |  | 12.7 |  |  | 0
| 25004 | Underprosjekt til 21015, 2 små hus per år | Morten |  | K0 | Anbudskonk. | [5 empty] | 3,4 årlig |  |  | ikke avklart |  |  | Regulering og tomteavklaringer
4415499 | 26001 | Påbygg Riska BOAS, 29 plasser | Morten | Epcon AS | K2 | Byggefase | 2312 | 2014-09-01 | 2014-11-01 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 110.25 | 110.25 | 36000 | 0
4415599 | 26003 | Nytt BOAS 61 plasser - Rundeskogen | Rolf |  | K2 | Byggefase | 5371 | 2014-11-01 | 2015-02-01 | 2016-12-01 | 2016-12-01 | 240 | 240 | 25250 | 5300 |  |  |  | 13/03209
4401699 | 26005 | Omgjøring av kjøkken på Åse BOAS til sykehjemsplasser | NN |  | ØP | byggefase | 190 | 2017 |  | 2017 |  | 8 | 5 |  | 0 |  |  | Avhenger av ferdigstilling kjøkken Vatne, kun grovkalkulert
| 26011 | Oppstart nytt bo og aktivitetssenter | Utv.avd- Jarle |  | ØP |  | 1700 | 2019 |  | 2020 |  | 2 |  |  | ikke avklart
| 26016 | Lura Boas, ombygging/tilbygg | Rolf |  | 2.per 2015 | Prosjektering | 60 | 2015/16 |  | 2016 |  | 1.3 | 1.3 | 21500 | 0
Kultur og byutvikling
4541402 | 15001 | Vitenfabrikken II | Gro |  | K2 | Byggefase | 2500 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2016-10-01 | 2016-10-01 | 67.65 | 67.65 | 21700 | 0
| 15007 | Støydemping i gymsaler | Christian |  | ØP | Forprosjekt |  | 2015 | 2015-12-01 | 2016 | 2016 | 1 |  |  | 0
Teknisk
6010399 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | Ingunn | Epcon AS | K0 | Prosjektering |  | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 | 41 | 41 |  | 0 |  |  | se styresak 133/15, ny sak legges fram des. 15/revidert K0 legges fram des.15
4503899 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehallen II | Ingunn | Rambøll | K2 | Byggefase | 2972 | 2014 | vår 15 | 2015-12-01 | 2016-08-01 | 87 | 86.5 | 22476 | 0 |  |  | Giskehallen 2 aug.2016, garderobe Giskehallen 1 des. 2016
4471301 | 60005 | Riskahallen, rehabilitering | Ingunn | Epcon AS | ØP | Forprosjekt | 5341 | 2014 | vår 16 | 2015 | 2016 | 70 | 85 |  | 0 |  |  | Revidert i Rådmannes budsjett forslag
| 60008 | Iglemyr svømme- og idrettshall | utv.avd/ Morten |  | ØP | Regulering |  | 2015-12-01 |  | 2017-12-01 |  | 130 | 185* |  | ikke avklart |  |  | Regulering. Ses i sammenh. m/60006. *Rådm. fremmer sak til BS ift. avkl. av innh. i prosj. opprinnelig innh. til grunn for kostnadsforv.
Kommune felles
4007199 | 10001 | Nytt rådhus | Jarle | Epcon AS | K0 | Prosjektering | 11284 | 2015 | 2016-11-01 | 2018-04-01 | 2018-10-31 | 390 | 447 | 26852 | 0 |  |  | Skisseprosjekt gjennomført
| 10002 | Rådhustomt | Jarle |  |  | prosj./reg | 0 | 2014 |  | 2015 |  | 74.3 | 75 |  | 17392 |  |  | skjøte på tomt er ikke mottatt
| 10003 | Parkering nytt rådhus | Utv.avd- Jarle |  | ØP | Forprosjekt |  |  |  | 2018-06-01 |  | 23.5 | 32 |  | ikke avklart |  |  | Forventet kostnad øket grunnet frikjøpsavtale øket fra 209' - 300' NOK
| 10006 | Nytt rådhus, detaljregulering Havneparken | Utv.avd. - Jarle |  | ØP | Regulering | 0 |  |  |  |  | 2 | 2
4002501 | 4002501 | Ny brannstasjon - detaljregulering | Ingunn | Epcon AS | K2 | ferdigstilt |  | 2014 |  | 2014 | 2015-02-01 | 520.5 | 520.5
| 4002599 | Brannvesenet Sør-rogaland IKS-Ny brannstasjon | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. |  | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | [6 empty] | Ikke varslet avvik på sluttdato enda, men forsinket i delprosessene.
| 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 2359.9 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 |  |  | 31074 | 2444 |  |  | Avklares fortløpende om dette allikevel kan gjennomføres innenfor fastsatt sluttdato
| 10013 | Ny Hovedbrannstasjon | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 9994.1 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01
| 10016 | Ambulansentral | Ingunn |  | K2 | Prosj./byggef. | 632 | 2015-05-01 | 2015-05-01 | 2017-02-01 | 2017-02-01 | [6 empty] | 0
Eiendom
4542101 | 10010 | Skeienetunet rehabilitering (representasjonsbolig) | Gro |  | ØP | Prosjektering | 498 | 2014-04-01 | 1. kv.16 | 2014-12-01 | 3. kv.16 | 2.85 | 2.85 | 5722.8916 | 0
| 21028 | Utskifting/reparasjoner Varatun psykiatriske senter | John |  | ØP | Forprosjekt |  | 2015 |  | 2016 |  | 15 | 15 |  | 0
4707509 | 41003 | Universell utforming | utv.avd. |  | ØP |  |  | 2015 |  |  |  | 2/1 m årlig |  |  | 0
| 60010 | Giskehallen, rehab av svømmehallen | Ingunn |  | ØP |  |  | 2018 |  |  |  | 70 | 70 |  | 0
* Kvadratmeterkostnader beregnet ut fra bruttoareal. Beregnet ut fra kostnader knyttet til byggeriet inkl. grunnarbeidene, eksl. tomtekostnader. eks. mva, eks inventar
** Kvadratmeterkostnader bygger på tomtekostnader inkl. regulering og kostnader knyttet til utbyggingsavtale
Note on H21: BRA
Note on H22: BRA
Note on P38: Kostnad for utbyggingsavtale + regulering ikke medtatt.

## Prosjektstatus diverse
Prosjektnr | Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Godkjenning | Fase | Planlagt byggestart | Forv byggestart | Planlagt ferdig | Forv ferdig | Bevilgning inkl. mva, | Bevilgning type | Forventet kostn. inkl. mva | Avvik fremdrift | Avvik kostnader | Merknader | Public 360 | Kostnad kvm inkl. mva
Gammel |  |  | internt |  |  | mnd/år | mnd / år | mnd/år | mnd / år | mill kr |  | mill kr | Ja Nei | Ja Nei |  | saksnr | BTA*
Oppvekst skole
6801199 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Buster/Christian | ØP | Byggefase |  |  |  |  | 0,8 årlig | årlig |  |  |  | Underprosjeter er opprettet , arbeid er bestilt og gjennomføres ut 2015/1.kv.2016
| 30026 | Lekeutstyr eldre barneskoler | Buster/Christian | ØP | byggefase | 2015 | 2015 |  |  | 1 | prosjekt |  |  |  | Underprosjeter er opprettet , arbeid er bestilt og gjennomføres ut 2015/1.kv.2016
4231401 | 30005 | Uteområde Bogafjell skole, universell utforming | Pål | ØP | byggefase |  |  | høst 15 | 2015-11-01 | 2.35 | prosjekt
Oppvekst barn og unge
6811199 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Ingvar | ØP | byggefase |  |  | 2016 |  | 0,5 årlig | årlig |  |  |  | Underprosjeter er opprettet , arbeid er bestilt og gjennomføres ut 2015/1.kv.2016
4305901 | 4305901 | Sandvedhaugen barnehage, regulering og uteområde | Ingvar | ØP | regulering |  | 2014 | 2015 | 2015-08-01 | 3 | prosjekt |  |  |  | Sluttefase
Levekår
Kultur og byutvikling
| 15005 | Oppgradering av brannvarslingssystemet i Sandnes kulturhus | Tone | byggefase | garantifase | 2014 |  | 2014 | 2015 | 2.7 | prosjekt | 2.7 |  |  | ferdigstilt
Teknisk
Kommune felles
Eiendom
4707530 | 26007 | Trones BOAS, nytt ventilasjonsanlegg | Fridtjov | ØP | anbudsfase | 2015 | 2015-12-01 | 2015 | 2016-05-31 | 15 | prosjekt | 15 |  |  | Tilbudsfrist 29.nov,forventet ferdigstilt mai 2016. Anskaffelsetjenesteutfordringer
4707531 | 26008 | Riska BOAS, rehabilitering ventlasjonsanlegget | Thorleif | ØP | anbudsfase | 2014 | 2015-09-01 | 2015 | vår 2016 | 20 | prosjekt | 20 |  |  | Anskaffelsetjenesteutfordringer og energirådgiverkompetanseutfordringer
| 26012 | Lunde bo og aktivitetssenter, inneklima tiltak | Thorleif/Fridtjov | ØP | Byggefase | 2015 |  | 2015 |  | 4.8 | prosjekt | 4.8
| 26013 | Rovik bo- og aktivitetssenter, inneklima tiltak | Thorleif | K2 | Byggefase | 2015 | 2015 | 2016 | 2015-12-01 | 15 | prosjekt | 15
| 30023 | Austrått skole, utskiftning og oppgradering av vent.anl. på taket | Thorleif | ØP |  | 2017 |  | 2018 |  | 19 | prosjekt | 19
| 30024 | Oppgradering av uteområder skoler og barnehager | Ingvar/Buster/Christian | ØP | Byggefase | 2015 |  | 2016 |  | 4 | prosjekt | 4 |  |  | Underprosjeter er opprettet , arbeid er bestilt og gjennomføres ut 2015/1.kv.2016
4009199 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Thorleif/Fridtjov | ØP | byggefase |  |  |  |  | 3 årlig | årlig | 3 årlig
4009109 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Thorleif/Fridtjov | ØP | prosjektering |  |  | 2017 | 2018 | 1,1 årlig | årlig | 1,1 årlig |  |  | avventer prosjektering av tiltak til reg.plan for fjernevarme (trasevalg) foreligger
4009116 | 40003 | ENØK, solvarmeenergi | Fridtjov | ØP | prosjektering | 2015 | 2015-12-01 | 2016 | 2016 | 4 | prosjekt | 4 |  |  | bedt om å flytte 3,5 million til 2016
| 40005 | ENØK energibesparende tiltak i skole | Thorleif/Fridtjov | ØP | anbudsfase | 2015 | 2016-01-01 | 2018 | 2018 | 40 | prosjekt | 40 |  |  | oppstart i 2016
4707508 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåkning) | Thorleif | ØP | byggefase |  |  | 2018 | 2018 | 1 årlig | årlig | 1 årlig
4707512 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg,oppgradering | Thorleif | ØP | byggefase |  |  | årlig |  | 5 årlig | årlig | 5 årlig
4009121 | 41007 | Varmeanlegg Vatne driftsstasjon | Thorleif | K2 | Byggefase |  | 2015 | 2015 | 2015 | 5 | prosjekt | 5
4707516 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Martin Larsen | ØP | Prosjek./byggef. |  |  | 2017 | 2017 | 10 | prosjekt | 10
| 41014 | Adgangskontroll anlegg | Thorleif/Fridtjov | ØP | garantifase |  |  |  |  | 0,5 årlig | årlig |  |  |  | 2015 ferdigstilt, nye tiltak i 2016
| 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone | ØP | byggefase | 2015 |  | 2015 | 2016 | 3.5 | prosjekt | 4 |  |  | prosjekterings søknadsprosess mer tidskrevende enn planlagt
| 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | ØP |  | 2016 |  | 2016 |  | 2 | prosjekt | 2
| 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone | ØP |  | 2017 |  | 2017 |  | 3.5 | prosjekt | 4
| 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone | ØP |  | 2018 |  | 2018 |  | 2.5 | prosjekt | 3
| 4009106 | ENØK, energimerking av bygg | Thorleif | ØP | Byggefase |  |  | 2015 | 2015-12-01 | 6.5 | prosjekt | 6.5 |  |  | avslutningsfase
| 4009108 | ENØK-EOS- system - Øvrige bygg | Thorleif | ØP | Byggefase |  |  | 2013 | 2015 | 6 | prosjekt | 6 |  |  | avslutningsfase
| 4009111 | ENØK, SD anlegg skolebygg (sentral driftsovervåkning) | Thorleif | ØP | anbudsfase |  |  | 2015 | 2016 | 6.2 | prosjekt | 6 |  |  | Anbudskonkurranse pågår
| 4009112 | ENØK, SD anlegg barnehager | Thorleif | ØP | anbudsfase |  |  | 2015 | 2016 | 3 | prosjekt | 3 |  |  | Anbudskonkurranse pågår
| 4009113 | ENØK , fornybar energi - Iglemyr, Høle, Trones | Thorleif | ØP | byggefase |  |  | 2016 | 2016 | 30 | prosjekt | 30 |  |  | avvent avklaring ny svømme anlegg
| 4009114 | ENØK - VAV sonestyring | Thorleif | ØP | Prosj./byggef. |  |  | 2013 | 2016 | 2.5 | prosjekt | 2.5 |  |  | Manglende kapasitet
| 4707799 | Branntekniske utbedringer | Tone | ØP | byggefase |  |  | 2013-12-01 | 2015 | 10.25 | prosjekt | 10.25 |  |  | Brukes til sprinkleranlegg, oppgr. av el.anl. i Thranegården som er fredet bygning. Søkt godkjenning hos Fylkesmann og Byggesak, bestilles av utførende firma etter godkjenning.

## Prosjekt tatt i bruk
Prosjekt tatt i bruk
| Prosjektnr | Navn | Ansvarlig | Bevilgning | Byggeregn. | Mindre/Mer | Vedtak | tatt i bruk | 15 mnd
Andre Prosjektnr | NYE |  | internt |  | ca. uten gjenst. Arb. | utgift | saksnr |  | Frist
| 4231899 | Sørbø skole byggetrinn II | PM | 125735000 | 111396556 | 14338444 | fsak 109/13 | delovertakelse aug./ endelig okt/nov 2014 | jan/feb.16
4232599 | 4413899 | Sandnes helsesenter (gml sykehuset) | OT | 148428000 | 146293825 | 2134175 | fsak 6/13 | 2014-12-01 | 2016-03-01
| 35007 | Sørbø II, ny barnehage med 5 avd | JH | 50200000 | 37102714 | 13097286 | bsak 106/14 | 2015-07-01 | 2016-09-01
4503799 | 60001 | Bogafjell idrettshall | OT | 109700000 | 94483352 | 15216648 | fsak 41/14 | 2015-08-20 | 2016-10-01 | ses i sammen med 4503799 (tomt)
| 21023 | Avlastning, ny barnebolig | OT | 6041000 | 6041000 | 0 | ØP 2014 | 2015-03-01 | 2016-05-01
| 15004 | Vitenfabrikken, taklekasje Møllermesterboligen, strakstiltak | GF | 1500000 | 1081355.25 | 418644.75 | ØP | 2014-12-01 | feb/mars.16
4231299 | 30013 | Iglemyr skole, rehabilitering av ventilasjonsanlegg underetasje, byggetrinn 1 | TN | 1235000 | 1137301 | 97699 | ØP 2014 | 2014-12-01 | feb/mars.16
| 30014 | Sørbø skole, havarert bygningsautomatikk etter lynskade | TN | 1500000 | 2488000 | -988000 | ØP | 2014-12-01 | feb/mars.16 | Bsak 34/15 årsoppgjør lånopptak dekket overforbruk
| 4009107 | ENØK-EOS- system - skoler | TN | 2000000 | 2061000 | -61000 | ØP 2012 | 2014-12-01 | feb/mars.16 | Bsak 34/15 årsoppgjør lånopptak dekket overforbruk
| 4009117/40004 | ENØK, rørsystem Austrått / Høyland | TN | 7550000 | 7500000 | 50000 | ØP & bsak 105/15 (2.per.rapp) | 2014-12-01 | feb/mars.16
| 15005 | Oppgradering av brannalarmanlegg Sandnes kulturhus | TS | 2700000 | 1850000 | 850000 | BS høst 2014 | 2015-03-01 | mai/juni.16
| 4707519 | Oppgradering av brannskadet verksted | PM | 5500000 | 4903052 | 596948 | bsak 102/13 | 2014-12-01 | feb/mars.16
| 4570899 | Bibliotek ny inngang | OT | 1205000 | 1155662.61 | 49337.39 | Bsak 24/13 | 2014-12-01 | 2016-01-01
| 21022 | Behandlingsstart | OT | 16900000 | 9186155 | 7713845 | 1.tertial 2014 Bsak 88/14 | 2014-11-01 | 2016-01-01 | Underforbruk føres tilbake pnr. 21015 boligsos. 2.tertial 2015 Bsak 105/15
| 4231299 | Ganddal skole, rehabilitering/utvidelse, ses i sammen med 4232599 | OT | 171975000 | 169801261 | 2173739 | fsak 42/14 & bsak 86/13 | høst 2014 | 2017-01-01
| 4232599 | Ganddal skole, ny dobbel gymsal | OT |  |  |  |  | høst 2015
| 30017 | Ganddal skole, opparbeidelse av uteareal | OT | 683000 | 412658 | 270342 | ØP 2015, bsak 105/15 | høst 2015
|  |  |  | 172658000 | 170213919 | 2444081
NB: tallene er ikke endelig, sluttopgjør er utsående i de fleste prosjektene

## Avlegg Byggeregnskap
Byggeregnskap oktober 2015
Prosjektnr | Navn | Bevilgning | Byggeregn. | Mindre/Mer
utgift inkl avsetn.
4332499 | Barnehage Sørbø I | 49900000 | 44496036 | 5403964
4231399 | Iglemyr skole, trinn 3 | 60500000 | 53177002 | 7322998
4541699 | Kameraovervåkning skoler | 4600000 | 4586957 | 13043
Prosjekt finansiert av sponsor tilskudd
4541403 | Vitensenter, trinn 1, planetariet | 20600000 | 21735391 | -1135391
4541404 | Vitensenteret, trinn I, storskjerm | 6200000 | 6430257 | -230257
4541405 | Vitensenteret, trinn I, mezzanin | 2200000 | 1932188 | 267812
4541406 | Vitensenteret, trinn I, løst inventar | 2200000 | 2218640 | -18640
45414 | Samlet | 31200000 | 32316476 | -1116476